PROJEKTNI ZADATAK
## Svrha i cilj Studije predizvodljivosti
Provođenjem aktivnosti predviđenih izradom Studije predizvodljivosti za projekt priobalnog napajanja električnom energijom nekonvencionalnih potrošača u luci stvara se kvalitetna stručna i tehnička osnova za izradu projekta izgradnje najpovoljnijeg rješenja gradnje sustava napajanja brodova električnom energijom sa kopna. Pri tome treba uzeti u obzir ne samo ekonomska i financijska mjerilima, nego i društvena mjerila u smislu unapređenje kvalitete života stanovništva na području grada Ploča, zaštite okoliša, doprinos kulturnoj i povijesnoj valorizaciji područja te unapređenja prometnih rješenja sagledavajući razvojne i prostorne planove Grada Ploča i Dubrovačko-neretvanske županije. Jedan od bitnih ciljeva ove Studije je proširenje i unapređenje usluge svim potencijalnim korisnicima luke.
Cilj je osigurati optimalno rješenje koje dovodi do najvećih gospodarskih (dakle ne samo financijskih i ekonomskih), društveno prihvatljivih i ekološki prihvatljivih rezultata. Potrebno je izraditi traženu dokumentaciju s tehničko-tehnološkim idejnim rješenjem koje će biti najisplativije, tijekom ekonomskog razdoblja projekta u cjelini i za koji je razumno očekivati da će biti prihvaćen za sufinanciranje iz EU fonda od strane Europske Unije.
## Očekivani rezultati
Konačni rezultat svih aktivnosti je Studija za koju je razumno očekivati da će biti prihvaćena kao prvi korak u pripremi projekta za financiranje projekata putem EU fondova i podloga za daljnje detaljnije analize.
Studija dokazuje izbor najprihvatljivijih rješenja s tehničko-tehnološkog, financijsko-ekonomskog aspekta i kao takva je temelj za izradu svih tehničkih rješenje i pripadne projektne dokumentacije za sve Studijom predviđene objekte i opremu potrebnu za cjeloviti lučki sustav opskrbe brodova električnom energijom sa kopna. Osim nabrojanog, Studija treba uvažiti utjecaj projekta na šire gospodarsko-društveno okruženje te zaštitu okoliša.
# Smjernice za izradu
Osnovna svrha Studije predizvodljivosti je analizirati mogućnost izgradnje kako bi Lučka uprava Ploče dobila dovoljno detaljne informacije za donošenje odluke o daljnjim aktivnostima na razvoju projekta. Studija mora iznijeti tehničke i energetske karakteristike projekta, te financijsku analizu i preporuke na kojima će se temeljiti daljnji razvoj projekta.
Studija mora obraditi sve nužne aspekte projekta (pozitivne i negativne) koji bi mogli utjecati na njegov daljnji razvoj i njegovu isplativost.
Izrađivač je dužan pristupiti izradi Studije samostalno i kritički sa ciljem dobivanja najkvalitetnijeg rješenja koje će u drugoj fazi razvoja dati mogućnost Lučkoj upravi Ploče da se kandidira za dobivanja dijela sredstava iz EU fondova za realizaciju projekta izgradnje.
Također je bitno da Izrađivač uzima u obzir svu prostorno plansku dokumentaciju koja definira područje gradnje, kao i do sada izrađenu projektnu, studijsku i drugu dokumentaciju i ishođene Upravne akte i suglasnosti, ukoliko se takvi donesu tijekom izrade Studije.
Okvirni sadržaj Studije definiran:
    1. Opis sadržaja
    2. Definiranje ciljeva
    3. Identifikacija projekta
    4. Tehnička izvodivost & održivost okoliša
    5. Financijska analiza
    6. Ekonomska analiza
    7. Procjena Rizika
Izrađivač treba izraditi Studiju koristeći informacije i podatke iz postojećih studija i dokumentacije, provedbom potrebnih terenskih istraživanja, savjetovanja s Naručiteljem i ostalim relevantnim institucijama.
Izrađivač Studije će provesti i istražiti najmanje slijedeće:
    1. Pravni okvir
    2. Analiza postojećeg stanja elektroenergetskog napajanja luke
    3. Strateški kontekst budućeg projekta
    4. Analiza problema i potreba (sadašnje i buduće)
    5. Svrha i ciljevi i projekta
    6. Analiza alternativa
    7. Opis izabrane alternative
    8. Financijska analiza odabrane alternative za period od 25 godina korištenjem NPV, IRR
    9. Ekonomska analiza odabrane alternative troškova i koristi
    10. Analiza osjetljivosti odabrane alternative s procjenom rizika
    11. Vremenski tijek odabrane alternative implementacije projekta
Studija mora biti takve kvalitete da je: samodostatna, transparentna, provjerljiva i vjerodostojna.
### Rokovi
Rok za izradu studije je 90 dana od dana sklapanja ugovora/primitka narudžbenice. Po završetku izrade Studiju će Izrađivač predati Naručitelju.
Studija će biti dostavljena u 3 printana primjerka i u digitalnom obliku (CD).

Osnovna inačica tehničkog rješenja podrazumijeva da se predmetno postrojenje izgradi na području u nadležnosti Lučke uprave Ploče i napoji kabelima na mjestu priključka na EES preko  mreže na zahtijevanom naponskom nivou. U osnovnoj inačici razmotriti mogućnost izvedbe sustava za napajanje brodova električnom energijom s kopna izgradnjom sustava za napajanje dva veza, fazno.
Tehničko rješenje treba da se zasniva na ugradnji nezavisnih sustava za svaki od vezova, kako je prethodno navedeno, posebno.
Za opremu elektroenergetskog priključka na vezu treba analizirati sljedeće varijante:
    • Pokretni kabelski kran
    • Fiksni kabelski kran
Preduvjet za izvedbu rješenja je osiguranje mrežnog priključka odgovarajuće snage na naponskoj razini.